## 正式
2023年区教育局重点工作推进情况
名 称 | 牵头科室 | 工作完成情况（4月）
实施新一轮“五梯队”干部人才培养工程。 | 组织科 | 1.持续推进名校长梯队项目研究，筹备外出学习考察； 2.组织开展骨干校长梯队培养方案指导评估； 3.组织开展校级干部梯队集中理论培训； 4.组织开展校级储备干部梯队常态化理论培训和第二批跟岗实训。
实施新一轮公办初中“强校工程”。 | 中教科 | 指导各“强校工程”实验校做好2023学年招生工作，完成虹口区“强校工程”总结书面报告（初稿）。申报上海市海南中学为新一轮“强校工程”实验校。
高中教育质量再提升项目。 | 中教科 | 审查各学校“一校一策”方案初稿，确定学校质量突破目标，正式形成学校工作方案。以尹后庆、朱怡华领衔的专家组专家继续开展入校指导。
虹教系统教师专业人才梯队建设。 | 人事科（教育学院） | 完善人才梯队管理平台，进行研修活动的过程性管理。 1.研讨形成人才梯队管理平台升级改造方案； 2.收齐汇总93个学科研修团队提交的各项资料，并在平台首页展示所有团队学期研修活动计划安排； 3.组织各层级部分梯队成员完成人才梯队建设成效访谈，推进人才梯队多维动态评价体系项目研究结题工作。
持续培养具有区域特色的信息化人才队伍，探索融合信息技术的新型教与学模式，推进数字化教学应用场景常态化，促进优质教育资源共建共享。 | 信息中心 | 1.切实加强区校两级教育信息化人才队伍建设，制定《虹口区教育信息化“一校一专员”工作机制》，制定专门培养计划，为区教育数字化转型工作提供人才支撑。 2.深入推进教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区工作，组织华师大教育信息化专家团队走进实验校举行第二轮调研、指导，在观摩常态化的数字课堂基础上，做好亮点提炼和成果总结，迎接下半年实验区的验收。 3.“数字虹教”云平台开设直播窗，并与资源中心联动，拓展资源建设渠道。制定双新优质课程录制计划，积累更多优质教育资源。
深化教育强区建设。坚持立德树人，深化“大思政课”建设，持续实施教育综合改革，坚持“五育融合”，全力构建“三全育人”新格局。做强“彩虹计划”育人品牌。 | 德育室 | 见附件
新增80个公办幼儿园托班托额和200个社区托育托额（最终以市政府下达目标数为准）。 | 小幼教科 | 启动托幼一体化幼儿园的托班招生工作，指导幼儿园做好招生告示、简章等张贴公示。持续推进社区托育服务工作，其中四川北路街道启动社区“宝宝屋”试运行。
义务教育学校开展校内课后服务全面覆盖（以最终下达指标为准）。 | 小幼教科、中教科 | 走访、了解部分学校，加强课后服务的过程性管理，做好安全保障工作。汇总各校课后服务工作的相关数据和情况：截至4月，我区提供课后服务的义务教育学校57所，学校覆盖率100%，学生参与率约96.4%，教师参与率约87.1%。
学龄前儿童幼有善育（以最终下达指标为准）。 | 小幼教科 | 研制并发文本区学前阶段适龄幼儿招生入园实施意见，公示相关招生信息，做好普惠性民办园的名单及收费标准信息公开。组织区保健教师中心组与10家民办幼儿园完成结对，启动第二批次的保健工作入园指导。根据市教委《关于报送2023年全国学前教育宣传月活动视频案例的通知》，协同教研室组织动员幼儿园参与第十二个全国学前教育宣传月优秀视频案例征集工作，以区为单位选送5个视频案例。
学校等体育场地开放（以最终下达指标为准）。 | 体卫艺科 | 我区57所公办中小学，符合开放要求、具备开放条件的学校49所，4月份实际开放48所，开放率为84.21%。（虹口高级中学操场正在修缮，完工后即开放。）

## 教育
2023年区政府目标管理工作任务申报表目录
部门：区教育局
工作任务类型 | 具体内容 | 牵头科室
重点工作 | 实施新一轮“五梯队”干部人才培养工程（“未来海派教育家”培养工程）。 | 组织科
| 加强校外培训机构日常监管。 | 成职教科
| 推动南湖职业技术学院高质量发展。 | 成职教科
| 实施新一轮公办初中“强校工程”。 | 中教科
| 高中教育质量再提升项目。 | 中教科
| 推进虹口区161街坊HK268B地块新建学校项目建设进度。 | 事务中心
| 推进虹口区76街坊HK277-01地块新建学校（一期）项目建设进度。 | 事务中心
| 推进虹口区117街坊HK366-01地块新建学校项目建设进度。 | 事务中心
| 虹教系统教师专业人才梯队建设。（“五层级”培养工程） | 人事科
| 持续培养具有区域特色的信息化人才队伍，探索融合信息技术的新型教与学模式，推进数字化教学应用场景常态化，促进优质教育资源共建共享。 | 信息中心
《区十四五规划和二Ο三五年远景目标纲要》涉及工作 | 深化教育强区建设。坚持立德树人，深化“大思政课”建设，持续实施教育综合改革，坚持“五育融合”，全力构建“三全育人”新格局。做强“彩虹计划”育人品牌。 | 德育室
实事项目 | 新增80个公办幼儿园托班托额和200个社区托育托额（最终以市政府下达目标数为准）。 | 小幼教科
民心工程 | 学龄前儿童幼有善育（以最终下达指标为准）。 | 小幼教科
| 义务教育学校开展校内课后服务全面覆盖（以最终下达指标为准）。 | 小幼教科、中教科
| 学校等体育场地开放（以最终下达指标为准）。 | 体卫艺科