附件3

虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信

单位”活动实施方案

一、准备阶段（3月1日—3月31日）：

（1）制定《虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”活动的工作方案》。

（2）成立虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”活动工作领导小组和办公室。

（3）成立虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”活动委员会。

二、宣传动员阶段（4月1日—4月30日）：

（1）在虹口区发展和改革委、虹口区卫生局网站上发布《虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”活动的工作方案》和《虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”申报表》。

（2）下发《虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”活动的工作方案》和《虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”申报表》。

（3）认真做好对相关单位的跟进工作。

三、组织实施阶段（5月—11月）：

（1）5月1日-5月30日 帮助指导申报单位上报争创资料。

（2）6月1日-6月30日 收集、汇总争创单位资料。

（3）7月1日-7月31日 初审：组织邀请有关职能部门、行业协会，对申报单位自荐书面材料进行初次审议，并进行筛选和评议，确定初审名单。

（4）8月1日-8月31日 同申报单位签订价格承诺书。

（5）9月1日-9月30日 指导经筛选后的单位按照具体工作方案开展自查自评活动。

（6）10月1日-10月31日 验收：对经筛选后的单位进行现场考核、评分。

（7）11月1日-11月30日 评审：对经考核验收合格的单位，进行综合评定，确定虹口区社区卫生服务中心“价格诚信单位”名单，下发征询意见函交有关行政执法单位征询。

（8）12月1日-12月15日  公示：在虹口区发展和改革委员会、虹口区卫生局网站公示社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”活动的入选单位名单，接受社会各方和群众的监督。

（9）12月16日-12月31日 审定：审定并确定虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”最终名单。

四、表彰、总结阶段：（2014年1月1日-1月15日）

（1）1月1日-10日日， 开展虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”表彰大会的准备工作，下发表彰大会的会议通知。

（2）1月11日-1月20日 召开“价格诚信单位”表彰大会。

（3）1月21日-1月25日 虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”名单在虹口区发展和改革委、虹口区卫生局和“虹口报“公布。

（4）1月26日-1月31日 总结虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”工作。

虹口区社区卫生服务中心争创“价格诚信单位”

活动工作领导小组办公室

2013年4月3 日