## 5月
2023年区教育局重点工作推进情况
名 称 | 牵头科室 | 工作完成情况（5月）
实施新一轮“五梯队”干部人才培养工程。 | 组织科 | 1.组织名校长、骨干校长梯队赴江苏省苏州市、无锡市、常州市、南京市4市的6所高中考察学习； 2.继续开展校级储备干部梯队常态化理论培训和第二轮跟岗实训； 3.组织开展校级干部梯队集中理论培训； 4.组织开展优秀青年干部人才梯队集中培训； 5.持续推动学校开展个性化校本培养。
实施新一轮公办初中“强校工程”。 | 中教科 | 指导各“强校工程”实验校平稳有序完成2023年初中理化实验操作及外语听说测试考试及考务工作。指导各“强校工程”实验校做好2023年中考志愿填报工作。
高中教育质量再提升项目。 | 中教科 | 于复兴高中开展高中教育再提升项目“一校一策”专家调研，于上财北郊就推进教育质量再提升三年行动计划开展课程与教学专项调研。组织区内复兴高中、华东师大一附中、上外附中东校等高中正职校长、书记参加上海市高中校长考察团赴江苏省高中学校交流学习活动，考察6所江苏省知名中学，围绕“高品质高中发展与建设”“创新拔尖人才的培养”等主题进行了深入研讨。
虹教系统教师专业人才梯队建设。 | 人事科（教育学院） | 学科研修团队研究项目立项、专家论证： (1)收齐汇总93个学科研修团队提交的团队研究项目申报书； (2)设计团队研究项目集中开题方案，征询93个学科研修团队区级集中开题意向； (3)5月23日在钟山初级、5月30日在广灵路小学开展两场团队研究项目区级集中开题汇报，专家进行论证和指导。
持续培养具有区域特色的信息化人才队伍，探索融合信息技术的新型教与学模式，推进数字化教学应用场景常态化，促进优质教育资源共建共享。 | 信息中心 | 1、推进“一校一专员”工作机制：沟通对接学校，对标“学校信息化专员”岗位职责，科学选人，确保“一校一专员”工作机制顺利推行，为区教育数字化转型工作提供人才支撑和智力支持。 2、组织评审保证实验校项目质量：为深入推进“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式实验校”的应用研究与实践，做好应用研究项目管理，提升项目质量。 3、促进优质教育资源共享：为挖掘美术馆教育新空间，打造社会大美育课堂，“数字虹教”云平台上线了“VR学校美术馆”，该虚拟美术馆用技术创新赋能艺术空间，以数字技术激活美育样态。
深化教育强区建设。坚持立德树人，深化“大思政课”建设，持续实施教育综合改革，坚持“五育融合”，全力构建“三全育人”新格局。做强“彩虹计划”育人品牌。 | 德育室 | 见附件
新增80个公办幼儿园托班托额和200个社区托育托额（最终以市政府下达目标数为准）。 | 小幼教科 | 召开托班招生入园系统培训，组织园所根据本园托班招生办法，指导家长完成托班报名验证。持续推进社区托育服务工作，曲阳和嘉兴社区“宝宝屋”硬件升级后重新启动；截止5月，我区已建成4个社区“宝宝屋”，社区托育街镇覆盖率达50%。
义务教育学校开展校内课后服务全面覆盖（以最终下达指标为准）。 | 小幼教科、中教科 | 实地走访，对学校课后服务工作进行过程性指导。汇总各校课后服务工作的相关数据和情况：截至5月，我区提供课后服务的义务教育学校57所，学校覆盖率100%，学生参与率约98.9%，教师参与率约89.8%。
学龄前儿童幼有善育（以最终下达指标为准）。 | 小幼教科 | 组织全区各级各类幼儿园参与小班招生入园系统培训，为个别幼儿家长提供补登记、补报名、修改信息服务；拟制《虹口区教育局关于高质量幼儿园建设的实施方案》，以区政府名义，接受市教委实地走访调研。持续推进科学育儿指导，以“绘声绘色慧陪伴”为主题，整合市、区科学育儿指导资源，开展2023年上海市科学育儿指导公益活动“育儿加油站”虹口区专场活动，近700户家庭签到参与活动。
学校等体育场地开放（以最终下达指标为准）。 | 体卫艺科 | 我区57所公办中小学，符合开放要求、具备开放条件的学校49所，5月份实际开放49所，开放率为85.96%。新建成学校新宏星小学正在实施物理隔离，完工（预计9月份）后即开放。