## 9月
2023年区教育局重点工作推进情况（9月）
名 称 |  | 牵头科室 | 工作完成情况（9月）
实施新一轮“五梯队”干部人才培养工程。 |  | 组织科 | 1.拟定干部第一、二梯队的年度评估方案； 2.拟定具有虹口教育特色的名校（园）长、书记工作室实施方案； 3.组织校级干部梯队开展项目研究; 4.开展校级储备干部梯队考核评估工作； 5.继续开展优秀青年干部人才梯队个性化校本培养。
实施新一轮公办初中“强校工程”。 |  | 中教科 | 市教委正式公布新一轮“强校工程”实验校名单，我区海南中学正式入选。指导海南中学申报2024年度上海市教委转移支付数字化转型项目，从硬件建设、数字资源建设、数字化环境建设等方面推动学校教学数字化转型。
高中教育质量再提升项目。 |  | 中教科 | 9月，“高中教育质量再提升项目”市级专家组及教育局、教育学院相关领导和职能科室进入虹口高中、澄衷高中2所学校开展暑期调研，分析2023年高考情况，并结合各校实际对“一校一策”文本及实施进行把脉问诊。9月28日下午，召开虹口区“高中教育质量再提升项目”专家研讨会，聚焦区域项目推进、课程教学改革、高中特色发展等多角度为区域高中教育质量提升提出了宝贵意见。
虹教系统教师专业人才梯队建设。 |  | 人事科 （教育学院） | 1.学科研修团队研修活动过程性管理：完成2023学年学科研修团队第一学期研修计划（含活动安排表）、个人学年计划、团队工作经费实施情况排摸表等资料提交；2.2022学年全员考核：制定考核方案，发布全员考核、学校考核、主持人考核相关通知及附件，汇总人员变动情况，完成学校考核、主持人考核。
持续培养具有区域特色的信息化人才队伍，探索融合信息技术的新型教与学模式，推进数字化教学应用场景常态化，促进优质教育资源共建共享。 |  | 信息中心 | 1.深入研究课程教材内容，创新教学方式方法。制作并拍摄52节基础教育精品课”，汇聚优质课程资源，促进交流与共享。2. 积极组织区内学校参加2023年上海市学生信息素养提升实践活动，虹口区11件作品获奖，其中，一等奖1个，二等奖2个，三等奖8个。3.为提高教师信息技术应用能力，推动信息技术与学科教学的融合创新，遴选优秀教学案例参加2023年上海市中小学信息化教学应用交流展示活动。
深化教育强区建设。坚持立德树人，深化“大思政课”建设，持续实施教育综合改革，坚持“五育融合”，全力构建“三全育人”新格局。做强“彩虹计划”育人品牌。 |  | 德育室 | 见附件
新增80个公办幼儿园托班托额和200个社区托育托额（最终以市政府下达目标数为准）。 |  | 小幼教科 | 在33家幼儿园和4家托儿所中开设托班，托幼一体化占比达68.5%。协同川北和广中街道完成社区“宝宝屋”建设，目前已在7个街道开设宝宝屋
义务教育学校开展校内课后服务全面覆盖（以最终下达指标为准）。 |  | 小幼教科、 中教科 | 启动新学期课后服务，落实工作机制和安全保障机制。截至9月，我区提供课后服务的义务教育学校55所，学校覆盖率100%，学生参与率约为98.8%，教师参与率为94.0%。
学龄前儿童幼有善育（以最终下达指标为准）。 |  | 小幼教科 | 召开2023学年学前教育工作会议，解读《虹口区关于全面建设高质量幼儿园的实施方案》，部署新学年重点工作。 根据《上海市教育委员会关于公布2022年评估通过的上海市示范园幼儿园及一级幼儿园名单的通知（沪教委托幼〔2023〕5号）》，我区3家幼儿园被认定为市示范性幼儿园，4家幼儿园被正式认定为市一级幼儿园。 联合区相关部门，召开本区托育机构工作沟通会，反馈托育机构安全隐患排查整改工作情况并对托育机构规范运营、优质服务进行指导。 开展2023年虹口区托幼行业职业技能选拔活动，组织保健员初评、复赛及育婴员评比。
学校等体育场地开放（以最终下达指标为准）。 |  | 体卫艺科 | 我区现有54所公办中小学，符合开放要求、具备开放条件的学校49所，9月份实际开放49所，开放率为90.74%。
义务教育学生身心呵护工程三年行动计划 | 推进中小学学生餐安全和营养工作 | 体卫科艺科 | 见附件
| 加强心理健康教育和家庭教育 | 德育室 （教育学院） | 1.持续开展24小时心理热线服务，面对面咨询服务。 2.推进医教协同项目，设计提升家庭功能的团体辅导方案。 3.成立满天星心团队，推出虹师润心系列推文，在每月的重要时间节点发布心理科普文章。 4.开展心理微课资源库建设，从选题、框架构思、文本设计到视频制作，逐步推进，预计形成80余节微课。 5.组织开展“润泽心灵 赋能成长”学校心理健康教育活动季， 3所学校获评上海市优秀组织奖；优秀心理健康主题海报一等奖3个，二等奖1个，三等奖5个；优秀心理健康主题短视频二等奖1个，三等奖3个。
| 深化义务教育课后服务 | 小幼教科、 中教科 | 启动新学期课后服务，指导学校统筹资源，完善课后服务工作方案，落实工作机制和安全保障机制。截至目前，我区提供课后服务的义务教育学校55所，学校覆盖率100%，学生参与率约为98.8%，教师参与率为94.0%。
学龄前儿童善育工程三年行动计划 |  | 小幼教科 | 截至目前，我区普惠性幼儿园覆盖率为94%，公办幼儿园在园幼儿占比为82%。在33家幼儿园和4家托儿所中开设托班，增加托额280个，托幼一体化占比达68.5%。已在7个街道开设宝宝屋，可提供托额达500余个，社区托育“宝宝屋”街道覆盖率为87.5%；区教育局等12部门完成《虹口区关于全面建设高质量幼儿园的实施方案》联合发文，组织召开虹口区2023学年学前教育工作会议，解读全面建设高质量幼儿园的实施方案；根据《上海市教育委员会关于公布2022年评估通过的上海市示范园幼儿园及一级幼儿园名单的通知（沪教委托幼〔2023〕5号）》，我区3家幼儿园被认定为市示范性幼儿园，4家幼儿园被认定为市一级幼儿园；组织2023年虹口区托幼行业职业技能选拔活动。